## Gantt
Диаграмма Ганта: сервис агрегации вакансий с матчингом по резюме
| Дата начала: | 2026-10-02
[6 empty] | Неделя → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
№ | Задача | Исполнитель | Старт (нед.) | Длит. (нед.) | Конец (нед.) | Статус | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 2026-12-18
ФАЗА 1. Backend: сбор данных
1 | Схема БД и единая нормализованная схема вакансии | Backend | 1 | 2 | 2 | Готово | + | +
2 | Коннектор к источнику №1 (API/скрейпинг) + обработка сбоев источника | Backend | 1 | 3 | 3 | В работе | + | +
3 | Инфраструктура очередей (брокер, воркеры, retry/DLQ) | Backend | 2 | 2 | 3 | В работе
4 | Дедупликация вакансий (fuzzy matching) | Backend | 4 | 2 | 5 | Не начато
5 | Коннектор к источнику №2 (опционально, для демонстрации расширяемости) | Backend | 9 | 1 | 9 | Не начато
ФАЗА 2. Backend: резюме и матчинг по ключевым словам
6 | Загрузка и парсинг резюме (PDF/текст → чистый текст) | Backend | 3 | 2 | 4 | Не начато
7 | Словарь навыков и синонимов (postgres = postgresql, js = javascript) | Backend | 4 | 2 | 5 | Не начато
8 | Извлечение навыков (ключевых слов) из резюме и вакансий | Backend | 5 | 2 | 6 | Не начато
9 | Извлечение параметров вакансии: формат работы, график/часы, зарплата, опыт (правила/regex) | Backend | 5 | 3 | 7 | Не начато
10 | Профиль предпочтений пользователя и обязательные критерии (модель + API) | Backend | 5 | 2 | 6 | Не начато
11 | Скоринг v1: многокритериальный (навыки, формат, зарплата, локация, график, занятость, опыт) | Backend | 6 | 3 | 8 | Не начато
12 | Асинхронный пайплайн матчинга (новая вакансия → критерии → скор) | Backend | 8 | 2 | 9 | Не начато
13 | Ресерч: только навыки vs многокритериальный скоринг, подбор весов (метрики на размеченной выборке) | Backend | 8 | 2 | 9 | Не начато
14 | Объяснение скора по критериям (что совпало, чего не хватает, что не указано) | Backend | 9 | 2 | 10 | Не начато
15 | Уведомления: алерты по порогу и дайджест | Backend | 10 | 2 | 11 | Не начато
16 | REST API + WebSocket/SSE для real-time | Backend | 3 | 6 | 8 | Не начато
ФАЗА 3. Frontend
17 | Wireframes и прототипы экранов (Figma) | Frontend | 1 | 2 | 2 | Готово | + | +
18 | Каркас приложения, роутинг, CI/CD фронта | Frontend | 2 | 2 | 3 | В работе
19 | Регистрация/вход, профиль пользователя | Frontend | 3 | 2 | 4 | Не начато
20 | Загрузка резюме и ручная правка ключевых слов | Frontend | 4 | 2 | 5 | Не начато
21 | Форма предпочтений: формат, график, зарплата, локация, обязательные критерии | Frontend | 6 | 2 | 7 | Не начато
22 | Лента вакансий, фильтры, поиск (debounce, виртуализация списка) | Frontend | 5 | 3 | 7 | Не начато
23 | Клиентское кэширование и оптимистичные обновления | Frontend | 7 | 2 | 8 | Не начато
24 | Визуализация «почему 85%» (разбивка по критериям) | Frontend | 8 | 2 | 9 | Не начато
25 | Real-time обновления ленты и уведомления в UI | Frontend | 9 | 2 | 10 | Не начато
26 | Настройки уведомлений и порога релевантности | Frontend | 10 | 1 | 10 | Не начато
ФАЗА 4. Публичные ссылки (фича преподавателя)
27 | Модель share_links: токены (только хеш), белый список полей, срок, отзыв | Backend | 9 | 2 | 10 | Не начато
28 | Публичный эндпоинт подборки, лимиты запросов (Redis), тесты на утечку закрытых полей | Backend | 10 | 2 | 11 | Не начато
29 | Диалог «Поделиться»: выбор полей, срок, список и отзыв ссылок | Frontend | 10 | 2 | 11 | Не начато
30 | Публичная страница подборки (только чтение, без входа) | Frontend | 11 | 1 | 11 | Не начато
ФАЗА 5. Качество, деплой, защита
31 | Юнит-тесты своего кода (каждый пишет сам, постоянно) | Оба | 2 | 9 | 10 | В работе
32 | Деплой, окружения, мониторинг (Docker, CI/CD бэка) | Backend | 7 | 3 | 9 | Не начато
33 | E2E-тесты фронта | Frontend | 9 | 2 | 10 | Не начато
34 | Интеграция Backend + Frontend | Оба | 8 | 3 | 10 | Не начато
35 | Нагрузочное тестирование и проверка отказоустойчивости (падение источника/matching) | Оба | 10 | 2 | 11 | Не начато
36 | Багфиксы и полировка | Оба | 11 | 1 | 11 | Не начато
37 | Документация, отчёты по спринтам, подготовка защиты | Оба | 11 | 2 | 12 | Не начато
38 | Еженедельная обратная связь с заказчиком | Оба | 1 | 12 | 12 | В работе | +

## Нагрузка
Нагрузка по исполнителям (недель работы по задачам)
Исполнитель | Недель-задач | Доля, %
Backend | 45 | 45.45%
Frontend | 25 | 25.25%
Оба | 29 | 29.29%
Всего | 99 | 100%
Заметка: задачи «Оба» нужно мысленно делить пополам; Backend объективно тяжелее — поэтому в плане 1–2 источника и упор на качество матчинга.